## 記入例
上田様式 １
周 辺 調 査 表
注） | 工事中・工事後に他者と問題となる恐れのある家屋、塀、石積、側溝、電柱などを調査し略図にて表示する。 現況写真も添付する事。状況によっては検測している接写写真。（例：クラックを挟み１０cm程度で印をした幅の検測、下げ振りによる傾斜の検測など。）
該当物件の所有者には、工事着手前に必ず確認を取る事。
番号 | 調査項目 | 調査年月日 | 立 会 人 | 調 査 内 容
① | 家屋 | 2020-04-01 | ○○ ○○ | 波トタンの破損
② | ブロック塀 | 2020-04-01 | ○○ ○○ | クラック 平均幅 ２ミリ
③ | ブロック塀 大谷石 | 2020-04-01 | ○○ ○○ | 石に擦れた跡あり
④ | 石積み | 2020-04-01 | ○○ ○○ | はらみ 施工により崩落の危険あり
⑤ | 側溝 | 2020-04-01 | 土木課 ○○ | 老朽化による破損
⑥ | 電柱 | 2020-04-01 | ○○有線 ○○氏 | 傾斜
〔略 図〕
事例１） | 住民より受注者が塀を壊し、そのまま何も言ってこないとの苦情があった。受注者に確認したところ着工前から壊れていたとの事であったが、証明できず受注者が修復した。 |  |  |  | 調書を作成する際は削除して下さい。
事例２） | 住民より、作業員が塀にスコップなどの道具を無造作に立てかけ、塀が傷んだと苦情があった。立て掛ける時は合板などにて保護する、又は立て掛けない事。
事例３） | 住民より、塀の基礎にスプレーを付けられたとの苦情があった。むやみに個人の所有物にスプレーなど消えない物で印を付けない事。
事例４） | 受注者の事前調査により石積みの基礎がほとんど無く、施工により影響が発生する事が予想された。協議により、即日埋戻す工法、又は、構造物の法線を変更するなどの処置を取った。
事例５） | 掘削機械の排気ガスにより、垣根（植栽）を帯状に枯らした（２～３日後に判明）。植栽に近接する施工では排気口の向きを変える、合板で保護するなどの処置を事前にとる事。

## 様式１ (周辺調査表)
上田様式 １
周 辺 調 査 表
注） | 工事中・工事後に他者と問題となる恐れのある家屋、塀、石積、側溝、電柱などを調査し略図にて表示する。 現況写真も添付する事。状況によっては検測している接写写真。（例：クラックを挟み１０cm程度で印をした幅の検測、下げ振りによる傾斜の検測など。）
該当物件の所有者には、工事着手前に必ず確認を取る事。
番号 | 調査項目 | 調査年月日 | 立 会 人 | 調 査 内 容
① |  | 令和 年 月 日
②
③
④
⑤
⑥
〔略 図〕
事例１） | 住民より受注者が塀を壊し、そのまま何も言ってこないとの苦情があった。受注者に確認したところ着工前から壊れていたとの事であったが、証明できず受注者が修復した。
事例２） | 住民より、作業員が塀にスコップなどの道具を無造作に立てかけ、塀が傷んだと苦情があった。立て掛ける時は合板などにて保護する、又は立て掛けない事。
事例３） | 住民より、塀の基礎にスプレーを付けられたとの苦情があった。むやみに個人の所有物にスプレーなど消えない物で印を付けない事。
事例４） | 受注者の事前調査により石積みの基礎がほとんど無く、施工により影響が発生する事が予想された。協議により、即日埋戻す工法、又は、構造物の法線を変更するなどの処置を取った。
事例５） | 掘削機械の排気ガスにより、垣根（植栽）を帯状に枯らした（２～３日後に判明）。植栽に近接する施工では排気口の向きを変える、合板で保護するなどの処置を事前にとる事。