## 上田様式４（しゅん工書類鏡）
上田様式 ４
| しゅん工書類 一覧表 |  |  |  | （R5.10.1更新版） |  |  | 土木課長 | 土木担当係長 | 監督員
表の順序（協議書関係は経緯表の順）で書類をつづる
|  | 工 事 名 | ○○○○工事 （○○○線） |  |  |  | 施工業者名
|  | 工 事 箇 所 | 上田市○○○ （○○） |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | ㊞
[5 empty] | ◎：必須提出書類 □：検査時に全てを持参 ○：該当の場合必須。但し、該当が無い場合は不要 △：監督員の指示があった場合、提出又は提示が必要 |  |  |  | 様 式 | 現場代理人 チェック欄
[5 empty] | 市単独工事 |  |  | 国庫補助工事 |  | ○： 提出 －： 不要 ×： 未提出
最終請負金額 |  |  |  |  | ～200万円 | 200～500万円 | 500万円～
一覧表 |  | この様式、現場代理人の確認印必要 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 上田様式4
経緯表 |  |  |  |  | － | △ | ◎ | ◎ | 上田様式5
（協議書の形式とし日付順にファイルする事） 協議書関係 |  | 施工計画書 |  |  | （５項目可）（130万以上） | ◎ | ◎ | ◎ | 「現場必携」 共5-7 現場閉所計画・実績表 （任意様式）
◎
|  | ［変更施工計画書 （軽微な場合不要） ］ |  |  | － | ○ | ○ | ○
|  | 起工測量結果表・図 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
|  | 周辺調査書 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上田様式1
|  | 使用材料承認願 |  |  | （130万以上） △ | △ | △ | ◎
|  |  | 再生砕石等 材料承認申請 提出表 |  | － | ○ | ○ | ○ | 上田様式10
|  | 地元調整書類（工事のお知らせ等） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 施工体系図（交通誘導員・産廃処理業者含) ＊下請負金額を明記すること |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上田様式6
|  |  | ☆ | 建設廃棄物処理委託契約書（写） | △ | ○ | ○ | ○
|  |  | ★ | 産業廃棄物処理業許可証（写）
|  | 建設リサイクル法関係（説明書ほか） |  |  | － | － | ◎ | ◎ | 「現場必携」 共13-18
|  | リサイクル法関係（再資源利用【促進】計画書） |  |  | (100万以上) △ | ○ | ○ | ○ | 「現場必携」 共12-28
|  | ８０％予想出来形図 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
|  | 建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  | － | － | （800万円以上） | （800万円以上）
[7 empty] | ○ | ○
|  | 建設工事保険の写し |  |  | （130万以上） ◎ | ◎ | ◎ | ◎
|  | 施工体制台帳 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 「現場必携」 共4-24
|  | 現場環境改善費に関する実施計画 |  |  | - | - | - | ○ | 上田様式12
|  | 休暇届 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上田様式3
|  | その他、各種協議書（工事打合せ簿） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 「現場必携」 共10-3 ガイドラインP.14 現場閉所計画・実績表 （任意様式）
日誌類 |  | 工事日誌(資材使用量記入・設計数量と対比) |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 上田様式11 現場閉所計画・実績表 （任意様式）
|  | 監督員日誌 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 実施工程表 |  |  | － | △ | △ | （2,500万円以上） | 「現場必携」 共7-4
◎
出来形 |  | １００％出来形図(実測値を赤字表示) |  |  | （130万以上） ○ | ◎ | ◎ | ◎
検査記録 |  | 検査記録表 |  |  | (施工計画書記載項目) | (施工計画書記載項目) | (施工計画書記載項目) | ○ | 「現場必携」 共10-10
[5 empty] | △ | ○ | ○
受払い簿 |  | 各資材受払簿 |  |  | － | □ | □ | □
伝票 |  | 各資材伝票 |  |  | － | □ | □ | □
品質管理 |  | コンクリート品質管理結果（小規模工種で1工種当たりの総使用量50ｍ3未満の場合は品質証明書） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 「現場必携」 共1-38
|  | 舗装工事品質管理結果 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 品質記録保存 |  |  | （設計書明示物件） | （設計書明示物件） | （設計書明示物件） | （設計書明示物件）
[5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
|  | その他、技術管理上必要な書類 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
建設副産物 |  | 建設リサイクル法関係（再資源化報告書） |  |  | - | - | ◎ | ◎ | 「現場必携」 共12-23
|  | リサイクル法関係（再資源利用【促進】実施書） |  |  | （100万以上） △ | ○ | ○ | ○ | 「現場必携」 共12-28
| マニュフェスト ・集計表 | 種類別ﾏﾆﾌｪｽﾄ集計表(複数台の場合必要) |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上田様式9
|  | アスファルト廃材(A,B2,D,E票写・2台分程度添付) |  |  | △ | □ | □ | □ | 〃
|  | コンクリート廃材(A,B2,D,E票写・2台分程度添付) |  |  | △ | □ | □ | □ | 〃
|  | その他、監督員の指示する書類（確約書等） |  |  | △ | △ | △ | △ | 〃
安全管理記録 |  | 新規入場者教育(自社・下請) |  |  | － | ○（簡略可） | ○ | ○
|  | ＫＹ活動 |  | （抜粋） | － | ○（簡略可） | ○ | ○ | 「現場必携」 共8-37
|  | 各種安全パトロール |  |  | － | ○（簡略可） | ○ | ○ | 「現場必携」 共8-64
|  | 安全教育実施状況 |  |  | － | ○（簡略可） | ○ | ○ | 上田様式7
その他 |  | 地域貢献、社会性等に関する実施状況 |  |  | - | ○ | ○ | ○ | 上田様式8
|  | 現場環境改善費に関する実施報告書 |  |  | - | - | - | ○ | 上田様式13
|  | 事故等概要報告書 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 「現場必携」 共2-24
|  | その他、監督員の指示する書類など |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
工事写真 |  | 各種票の掲示、指定機械、過積載防止状況含む |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
契約時 |  | 現場代理人、主任技術者等の変更届 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上田様式 ２
|  | コリンズ(CORINS)受注時登録 |  |  | － | － | （500万円以上） | （500万円以上）
[7 empty] | ◎ | ◎
|  | コリンズ(CORINS)途中変更時 （登録者・工期に変更があった場合のみ、金額変更 のみの場合は不要） |  |  | － | －
[7 empty] | （500万円以上） | （500万円以上）
[7 empty] | ○ | ○
|  | コリンズ(CORINS)竣工時登録 |  |  | － | －
[7 empty] | （500万円以上） | （500万円以上）
[7 empty] | ◎ | ◎
※書類・写真帳にはインデックスで工種・項目を明示し見やすくすること。
※130万未満については、出来形・工事日誌・工事写真・マニフェスト（集計表+A+B2表、D+E表写し2台分程度添付）とする。
上田様式１～11は、上田市ホームページ 土木課 建設工事の提出書類について より各種ダウンロード可能です。
（http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/doboku/index.html）
詳細については長野県建設部技術管理室ホームページに掲載しています。
（http://www.pref.nagano.jp/doboku/gikan/system/shiyou/koji/koji.htm）
（「上田市週休2日工事試行要領」適用）
（「工事書類簡素化ガイドライン（R5.4）」適用）