## 【R061001】工事関係書類一覧表(提出時チェック用)
| 【チェック用】上田市建設工事（土木） 工事関係書類一覧表 | [18 empty] | 適用日；令和6年10月以降、入札公告案件～
工 事 名 | [14 empty] | 工事担当課長 |  |  | 工事担当係長 | 監 督 員
工事箇所
請負代金額
施工業者名 | [5 empty] | 現場代理人
注；№の白数字欄は、上田市独自の内容になります。
[6 empty] | 契約額500万円未満 | 書類作成者 |  | 受注者作成書類の位置付け |  |  |  |  | 施工中、監督員が施工PCで確認 |  | 完成検査対象 | しゅん工時
[9 empty] | 提出 |  | 報告 | 提示 |  |  |  |  | 提出要・不要 | 参考様式 ※ ‣記載無は県(国)様式を使用 ‣記載有は参考または上田様式 | 現場代理人 | 監 督 員
種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 |  |  | 発注者 | 受注者 | 監督員 | 契約担当 | 監督員 | 監督員 | 検査職員 | [5 empty] | 提 出 時 チェック欄 | 確 認 欄
契約図書 | 設計図書 |  | 1~6 | 長野県土木工事共通仕様書(県HP参照)、特記仕様書、図面、現場説明書、質問回答書、工事数量総括表 |  |  | ○
その他 |  |  | 7 | 説明書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇 |  | -
契約図書 | 契約書 |  | 8 | 建設工事請負契約書 |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 9 | 契約書別紙 （分別解体の方法等） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × | ○ | ○ |  | ○※ |  |  |  | 〇 契約前 |  | -
契約関係書類 |  |  | 10 | 請負代金内訳書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 〇 契約時 |  | -
|  |  | 11 | 火災保険等及び法定外労災保険の付保に関する資料 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | -
|  |  | 12 | 工程表 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 13 | 技術者等の通知書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | ・代理人等変更届「上田様式2」
|  |  | 14 | 前払金請求書 ※該当の場合 |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | - |  | -
その他 |  |  | 15 | コリンズ（工事実績）登録及び「登録内容確認書」 (外部サイトＨＰ参照） |  | × |  | ○ 登録 | [5 empty] | 〇 着手時 変更時 竣工時 訂正時 |  | -
|  |  | 16-0 | 施工条件に関わる実施希望について |  | ○※ |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇 |  | -
|  |  | 16 | 電子納品着手時、検査・納品前協議チェックシート |  | ○※ |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 17 | 品質証明員通知書 ※設計図書で品質証明の対象工事と明示され、品質証明員を定めた場合 |  |  |  | ○※ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 18 | 通知書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × | ○※ | [6 empty] | - |  | 〇
工事書類 | 施工計画 | 施工体制確認 | 19 | 下請負人等一覧表 ※施工体系図で可 |  |  |  |  | ○※ |  |  |  |  | ○ 現場 確認 |  | -
|  | 施工 計画書 | 20 | 施工計画書 （原則として全工事で提出する。ただし、工事内容等により、監督員が不要と認めた場合はこの限りではない。） |  | ○※ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | ・周辺調査表「上田様式１」
|  |  | 21 | 告知書（建設リサイクル法） ※建設リサイクル法対象工事の場合 |  | × |  | ○ |  |  |  | ○※ |  | 〇 |  | -
|  |  | 22 | 再生資源利用計画書 （外部サイトHP参照） |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 23 | 再生資源利用促進計画書 （外部サイトHP参照） |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 23-1 | 現場環境改善費実施計画 ※対象のみ |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  | 施工体制確認 | 24 | 施工体制台帳 （元請人、下請人に関する事項） |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 25 | 再下請通知書 （施工体制台帳添付資料として現場備付義務あり） |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ 提出 不要 |  | -
|  |  | 26 | 下請契約書、委託契約書写し （施工体制台帳に添付資料として現場備付義務あり） |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 27 | 施工体制台帳作成建設工事の下請負人に対する通知の写し （施工体制台帳に添付） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇 現場掲示確認 |  | -
|  |  | 28 | 施工体系図 （施工体制台帳に添付） |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  | 施工体制確認 （※契約額800万円以上の場合のみ必要） | 29 | 建退共発注者用掛金収納書 (建設業退職金共済制度) |  | × |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 30 | 中小企業退職金共済制度等加入証明書類 ※下請負人加入状況一覧作成＆提示不要 |  | × |  | ○ | [5 empty] | 〇※ |  | -
|  |  | 31 | 建退共証紙受払簿 （外部サイトHP参照） |  | × |  | ○ | [5 empty] | 〇 貼付状況確認 |  | -
工事書類 | 施工計画 | 設計図書_現地確認 | 32 | 設計図書照査 確認資料 | 契約書第18条 第１項該当あり |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
[5 empty] | 契約書第18条 第１項該当なし |  |  | ○ |  |  | ○ 口頭可 |  |  | - |  | -
|  |  | 33 | 工事(起工)測量 結果 | 設計図書 修正必要あり |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 〇 |  | -
[5 empty] | 設計図書 修正必要なし |  |  | ○ |  |  | ○ 口頭可 |  |  | - |  | -
| 施工状況 | 施工管理 | 34 | 経緯表 |  | × |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 35 | 材料承認関係資料 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 36 | 工事記録 ※作成した場合 |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇 (作成の場合)
|  |  | 37 | 工事打合せ簿 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | - |  | 〇
|  |  | 38 | 監督日誌 |  |  | ○ | [6 empty] | - |  | -
|  |  | 39 | 変更施工計画書 ※重要な変更の場合 |  | ×※ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 40 | 関係機関協議資料 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 〇 |  | -
|  |  | 41 | 地域住民との打合せ資料 ※苦情等の場合 |  |  |  | ○ |  |  | ○※ |  |  | 〇 |  | -
|  |  | 42 | 材料品質規格証明書 ※設計図書で定められている材料がある場合 |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  | ○ 請求時 | 〇 | - |  | 〇
|  |  | 43 | レディーミクストコンクリート納入書 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | - |  | 〇
|  |  | 44 | 材料等納入伝票 |  | × |  | ○ |  |  |  | ○ 請求時 | 〇 | - |  | 〇
|  |  | 45 | 立会依頼 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇 連絡状況確認 |  | -
|  |  | 46 | 段階確認書（添付資料） ・出来形管理表、及び出来形管理図 ・写真（※臨場した場合不要） |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 47 | 休日・夜間作業届 ※現道上工事の場合 |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  | 安全管理 | 48 | 安全教育訓練実施資料 |  | × |  | ○ |  |  |  | 〇 請求時 |  | 〇 |  | -
|  |  | 49 | 工事事故速報、報告書 ※発生の場合 |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 50 | 現場休業届 ※長期の際、緊急連絡先を連絡 |  |  |  | ○ |  |  | ○※ |  |  | - |  | -
|  |  | 51 | 過積載防止対策 |  | × |  | ○ | [5 empty] | 〇 点検状況確認 |  | -
|  | 工程管理 | 52 | 実施工程表 ※契約額130万円以上の場合 |  | 〇※ |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇 (提出した場合)
|  |  | 53 | 工事履行報告 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | - |  | -
|  | 出来形管理 | 54 | 出来形管理表又は出来形管理図 （工事施工時） |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 〇 |  | -
|  |  | 55 | 80%出来形図・数量計算書 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  | 品質管理 | 56 | 品質管理表又は品質管理図 （工事施工時） |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 〇 |  | -
|  | その他 | 57 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ※産業廃棄物が搬出される工事 |  |  |  | ○※ |  |  |  | ○※ | ○※ | 〇 |  | 〇
|  |  | 58 | 県外産資材使用報告書
|  |  | 59 | 県産土木用材産地証明書
|  |  | 60 | 下請契約における県外企業採用報告書
契約関係書類 |  |  | 61 | 契約書に係る届出 ※事案発生毎随時 |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - |  | ○
工事書類 |  |  | 62 | 出来形管理表又は出来形管理図 |  | × |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 63 | １００％出来形図 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 64 | 品質管理表又は品質管理図 |  | × |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 65 | 品質証明書 ※設計図書で品質証明の対象工事と明示規定された場合 |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 66 | 品質記録保存 ※対象構造物が要領に該当する場合 |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 67 | 工事写真 ※着工前・完成は紙も提出 |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇
その他 |  |  | 68 | 創意工夫・社会性等に関する説明資料 ※該当項目有の場合 |  | × |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 69 | 再生資源利用実施書 （外部サイトHP参照） ※COBRISで確認 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇※ |  | ○ 必要時
|  |  | 70 | 再生資源利用促進実施書 （外部サイトHP参照） ※COBRISで確認 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 〇※ |  | ○ 必要時
|  |  | 71 | 再資源化等報告書 |  | × |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 72 | マニフェスト集計表 ※マニフェストを発行した廃棄物がある場合 |  | 〇※ |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 72-1 | 現場環境改善費実施報告書 ※対象のみ |  |  |  | ○ | ○※ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | ・上田様式13
契約関係書類 |  |  | 73 | 竣工届 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | 〇
|  |  | 74 | 引渡書 ※引渡しを求める場合 |  |  |  | ○※ | ○※ |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 75 | 請求書 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | - |  | -
注1；「※」必要等に応じて「提出」する書類
注2；130万円未満のしゅん工時の書類については、出来形、工事日誌、工事写真、マニフェスト(集計表+A+B2表、D+E表写し２台分程度添付)とする。
Note on E11: 長野県と同じ番号(№)
Note on Q9: 「施工PＣ」は、施工プロセスチェックリストの略
契約担当が確認
※500万円未満の工事の場合
‣➋計画工程表、➌現場組織表、➏主要資材、❿緊急時の体制及び対応、⓬環境対策中、「周辺調査」のみ、⓮再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法、⓯法定休日・所定休日(週休二日の導入)、⓰その他中、「関係者(機関)との協議予定」のみとすることができる。なお、⑦施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等含む）、⑧施工管理計画、⑨安全管理、⑪交通管理は監督員が必要と認めた場合は提出する。
‣全16項目中、上記以外の項目は、(1)工事概要、(4)指定機械（⑦施工方法に規格まで記載すれば省略可）、(5)主要船舶・機械、⒀現場作業環境の整備の４項目になります。
■注意事項
変更協議時；
熱中症対策の有無は？
■注意事項
残土搬出先；
要確認