## 【上田市】500万円未満の施工計画書
施工計画書の記載事項の簡素化について（請負金額500万円未満の場合）
注；「○」必須(８項目)、「△」監督員の指示又は必要に応じて(４項目) |  |  |  |  | 適用日；令和6年10月以降、入札公告案件～
長野県№ | 項 目 | 500万円 未満(注) | 内 容（参考） 等 | チェック欄 |  | 現行200 万円未満
|  |  |  | 現場 代理人 | 監督員
⑴ | 工事概要 |  | 工事名、河川又は路線名、工事場所、工期、請負代金、発注者、受注者、工事内容 等
➋ | 計画工程表 | ○ | 横線式工程表、斜線式工程表、ネットワーク等で作成 |  |  | ○
➌ | 現場組織表 | ○ | 現場の組織、編成、命令系統、業務分担、 有資格者・作業主任者一覧表 |  |  | ○
⑷ | 指定機械 |  | 設計図書で指定されている機械・監督員が必要と認めた機械 なお、「⑦_施工方法」に規格まで記載すれば省略可
⑸ | 主要船舶・機械 |  | 設計図書で指定されていない機械 なお、「⑦_施工方法」に規格まで記載すれば省略可
➏ | 主要資材 | ○ | 指定材料、主要材料、材料試験方法 |  |  | ○
⑦ | 施工方法 （主要機械、仮設備計画、工事用地等含む） | △ | 主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造配置、仮設建物、材料、機械等の仮置場、プラント等の機械設備、運搬路、仮排水、安全管理に関する仮設備 等 [県]土木工事共通仕様書に基づく場合は省略可
⑧ | 施工管理計画 | △ | 工程管理計画(実施工程の手法・管理方法)、出来形管理(出来形管理計画表)、品質管理(品質管理計画表)、写真管理(写真管理計画表)、段階確認(段階確認・立会計画表)
⑨ | 安全管理 | △ | 安全管理組織表、安全管理の内容・実施事項、安全行事、安全教育・訓練等、各種災害等の防止対策、異常気象等の防災対策 等
❿ | 緊急時の体制及び対応 | ○ | 緊急時の連絡系統図、災害発生時の体制、事故報告 等
⑪ | 交通管理 | △ | 交通管理計画、安全施設配置計画、交通規制、標示施設、過積載防止対策 等 |  |  | ○
⓬ | 環境対策 | ○ | [必須項目]周辺調査(書)…上田市独自 現場周辺の自然環境の保全、公害防止、周辺住民の生活環境の保全対策 等
⒀ | 現場作業環境の整備 |  | 現場作業環境の整備に関し、仮設、安全、営繕ほかの計画
⓮ | 再生資源の利用促進と 建設副産物の適正処理方法 | ○ | 再生資源利用(促進)計画書、建設副産物、残土・不足土、運搬及び処理委託業者名、マニュフェスト 等
⓯ | 法定休日・所定休日 （週休二日の導入） | ○ | 法定休日・所定休日の明示、休日を確保するための取り組み
⓰ | その他 | ○ | [必須項目]関係者(機関)等との協議予定 契約図書及び監督員の指示で、施工計画書に記載を必要とするもの |  |  | ○※１
|  | ８+α |  |  |  | 5
※請負金額に関わらず、施工計画書の作成時の参考にしてください。
○
△